## Sheet2
工作项目 | 估计材料
粉刷墙壁 | 45450
增加壁画 | 100000
更换天花板瓷砖 | 20000
维修地板瓷砖 | 5000
固定灯具 | 5000
重建检验模型 | 40000
固定霓虹灯 | 12000
创建入口 | 5000
添加悬挂图 | 2500
重新粉刷外墙 | 30000

## Sheet3
工作项目 | 估计材料 | 承包商 | 联系人 | 投标 | 实际成本 | 截止时间
粉刷墙壁 | 45450 | 建筑公司 | 小明 | 23000 | 21500 | 2015-03-16
增加壁画 | 100000 | 艺术家 | 小红 | 85000 | 84923.31 | 2015-04-11
更换天花板瓷砖 | 20000 | 建筑公司 | 小明 | 15000 | 14630 | 2015-04-11
维修地板瓷砖 | 5000 | 装修公司 | 小强 | 10000 | 8090 | 2015-04-13
固定灯具 | 5000 | 建筑公司 | 小明 | 4800 | 4890 | 2015-04-05
重建检验模型 | 40000 | 建筑公司 | 小明 | 57800 | 56200 | 2015-03-09
固定霓虹灯 | 12000 | 灯具公司 | 小刚 | 15870 | 7080 | 2015-03-18
创建入口 | 5000 | 城建公司B | 小五 | 8870 | 4120 | 2015-03-23
添加悬挂图 | 2500 | 装饰公司 | 小乖 | 3790 | 41500 | 2015-03-16
重新粉刷外墙 | 30000 | 建筑公司 | 小明 | 41000 | 14530 | 2015-04-20
新仓库货仓 | 20000 | 建筑公司 | 小明 | 20000 | 18750 | 2015-04-20
办公室地毯 | 5000 | 建筑公司 | 小明 | 5000 | 4250 | 2015-03-30
总计 | 289950 |  |  | 290130

## Sheet4
工作项目 | 估计材料 | 承包商 | 截止时间 | 联系人 | 投标 | 实际成本 | 高于/低于预算
粉刷墙壁 | 45450 | 建筑公司 | 2015-03-16 | 小明 | 23000 | 21500
增加壁画 | 100000 | 艺术家 | 2015-04-11 | 小红 | 85000 | 84923.31
更换天花板瓷砖 | 20000 | 建筑公司 | 2015-04-11 | 小明 | 15000 | 14630
维修地板瓷砖 | 5000 | 装修公司 | 2015-04-13 | 小强 | 10000 | 8090
固定灯具 | 5000 | 建筑公司 | 2015-04-05 | 小明 | 4800 | 4890
重建检验模型 | 40000 | 建筑公司 | 2015-03-09 | 小明 | 57800 | 56200
固定霓虹灯 | 12000 | 灯具公司 | 2015-03-18 | 小刚 | 15870 | 7080
创建入口 | 5000 | 城建公司B | 2015-03-23 | 小五 | 8870 | 4120
添加悬挂图 | 2500 | 装饰公司 | 2015-03-16 | 小乖 | 3790 | 41500
重新粉刷外墙 | 30000 | 建筑公司 | 2015-04-20 | 小明 | 41000 | 14530
新仓库货仓 | 20000 | 建筑公司 | 2015-04-20 | 小明 | 20000 | 18750
办公室地毯 | 5000 | 建筑公司 | 2015-03-30 | 小明 | 5000 | 4250
总计 | 289950 |  |  |  | 290130 | 280463.31

## Sheet5
工作项目 | 估计材料 | 估计人工 | 间接成本 | 估计成本
粉刷墙壁 | 9090 | 36360
增加壁画 | 20000 | 80000
更换天花板瓷砖 | 4000 | 16000
维修地板瓷砖 | 1000 | 4000
固定灯具 | 1000 | 4000
重建检验模型 | 8000 | 32000
固定霓虹灯 | 1000 | 4000
创建入口 | 500 | 2000
添加悬挂图 | 6000 | 24000
重新粉刷外墙 | 2400 | 9600
新仓库货仓 | 4000 | 16000
办公室地毯 | 1000 | 4000
成本缓冲百分比 | 0.1